## Cronograma
Tarefa	Responsável	Status	Data de inicio	Data entrega (Estipulada)	Observações
Gerenciamento de Projeto de IHC	Iago Batista Gomes de Carvalho	Em execução	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	Arquivo
Cronograma	Gustavo Toffano Seidel Masson	Em execução	18/11/2024	01/12/24	Arquivo
Documento descritor de API’s	Gustavo Toffano Seidel Masson	Em execução	18/11/2024	01/12/24	Arquivo
Lista de Funcionalidades	Iago Batista Gomes de Carvalho	Concluída	04/11/2024	27/11/24	Arquivo
Mapa do sítio	Gustavo Toffano Seidel Masson	Em execução	18/11/2024	01/12/24	Arquivo
Descritivo de Funcionalidade	Iago Batista Gomes de Carvalho	Em execução	05/11/2024	27/11/24	Arquivo
Folder de divulgação do sítio	Eduardo Lira Cruzeiro	Não iniciada	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	Arquivo
Vídeo de apresentação do sítio	Eduardo Lira Cruzeiro	Não iniciada	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	Arquivo
Lições aprendidas & tutoriais	Iago Batista Gomes de...	Em execução	18/11/2024	dd/mm/yyyy	Arquivo
Exploração por tipo de cepa	Luis Henrique Thomaz Cardoso Tertuliano de Melo	Concluída	27/11/2024	28/11/24	Green-Journey/Exploraç...
Comparar cepas	Nome	Não iniciada	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	Arquivo
Busca	Eduardo Lira Cruzeiro	Em execução	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	Arquivo
Filtros de busca	Eduardo Lira Cruzeiro	Não iniciada	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	Arquivo
Página de detalhamento da cepa	Eduardo Lira Cruzeiro	Não iniciada	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	Arquivo
Responsividade	Gustavo Toffano Seidel Masson	Não iniciada	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	Arquivo
Modo escuro	Luis Henrique Thomaz Cardoso Tertuliano de Melo	Concluída	27/11/2024	28/11/24	Green-Journey/ModoEsc...
Rádio embutido no site	Luis Henrique Thomaz Cardoso Tertuliano de Melo	Concluída	27/11/2024	28/11/24	Green-Journey/RadioRag...
Botão de tradução	Gustavo Toffano Seidel Masson	Não iniciada	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	Arquivo